ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

CICLO ESCOLAR 2009 – 2010.

# PROYECTO DE ESCUELA EN RED

| OBJETIVOS Incorporar tecnología al proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar los resultados educativos y agilizar los procesos administrativos permitiendo el acceso a la información mediante el uso de Internet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS Capacitar al 100% de los maestros de la ENEP en el uso de ENEP Digital. Incrementar en un 75% la producción de objetos de aprendizaje y actividades educativas hechas por los docentes |  |  |  |  |
| EQUIPO DE TRABAJO Profr. Pablo Rolando de León Dávila |  |  |  |  |
| PRODUCTOS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE. Crear la posibilidad de compartir objetos de aprendizaje entre los maestros que enseñan la misma asignatura. Apoyo al proyecto de tutorías Intentar vincular las faltas reportadas por prefectura con las entregas de calificaciones en control escolar Sistematizar la creación de objetos de aprendizaje. Documentar cada uno de los tipos de actividades posibles en ENEP digital para presentar resultados en los colegiados. |  |  |  |  |
| ACCIONES | FECHA DE REALIZACIÓN | RESPONSABLES | RECURSOS | RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS |
| CAPACITACIÓN INICIAL A MAESTROS | 21 de agosto de 2009 |  | Centro de cómputo | Motivación de docentes para usar ENEP Digital |
| REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS PARA CREDENCIAL TEMPORAL DE ALUMNAS DE PRIMERO | 24 A 28 de agosto de 2009 |  | Centro de cómputo | Tener fotografía de alumnas de primero en sistema |
| CAPACITACIÓN DE MAESTROS DE COLEGIADO DE COMPUTACIÓN SOBRE ENEP DIGITAL | Septiembre 2009 |  | Sala de maestros | Iniciar la creación de materiales compartidos de los profesores de cómputo. |
| INICIO DE CAPTURA DE FALTAS A DETALLE POR PREFECTURA | Agosto septiembre |  |  | Tener información para hacer la programación |
| PRUEBAS PARA VINCULAR ENEP DIGITAL AL RELOJ CHECADOR | Octubre - noviembre |  |  | El citado |
| ACCIONES | FECHA DE REALIZACIÓN | RESPONSABLES | RECURSOS | RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS |
| DESARROLLO DE PROGRAMACIÓN PARA TUTORÍAS | Noviembre diciembre |  |  | El citado |
| CAPACITACIÓN A MAESTROS NUEVOS SOBRE CAPTURA DE CALIFICACIONES | AL MOMENTO DE ENTREGA DEL PRIMER PERÍODO DE EVALUACIONES |  |  | El citado |
| PROGRAMACIÓN PARA PERMITIR CAPTURA DE CALIFICACIONES DE GRUPOS MIXTOS COMO INGLÉS Y GRUPOS Y TALLERES. | enero |  |  | El citado |