ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

CICLO ESCOLAR  2010-2011

PROYECTO DE COLEGIADO DE PRIMER AÑO

OBJETIVOS - Estructurar un colegiado dinámico que permita acciones en conjunto en base al diálogo y el consenso para llegar a acuerdos que mejoren el desempeño docente para que impacten en el perfil de egreso de los estudiantes normalistas. - Establecer las bases que permitan el funcionamiento adecuado de las líneas de acción de trabajo colegiado y lleven a cada uno de los integrantes al intercambio de experiencias de trabajo exitosas que permitan superar las debilidades detectadas en la práctica cotidiana y se reflejen en alumnos con una mayor preparación inicial. - Integrar una comunidad profesional de aprendizaje en la que impere la cultura de uso de “tics”, la actualización y comunicación para favorecer la adquisición, el dominio de conocimientos, desarrollo de habilidades y competencias del alumnado.

METAS - Realizar cada una de las acciones del colegiado en tiempo y forma en un 100% - Asesorar y observar al alumnado por lo menos un 80% en las jornadas de observación y práctica. - Completar el 100% del avance programático de cada una de las asignaturas que conforman el primer y segundo semestre. - Aplicación de los criterios de evaluación y porcentaje consensados en el 100% de docentes integrantes. - Aplicación de las rúbricas de evaluación en el 100% de los docentes.

EQUIPO DE TRABAJO: ADI – EGRS – ATY – MGHV – JJVO – RJSS – LCRR – GRS – AFR- ECM –RAR- IYUR- NTMF SESS –MVM

PRODUCTOS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE: - Culminación del 100% del avance programático de las asignaturas del segundo semestre de acuerdo a lo planeado. - Cumplimiento en tiempo y forma de las acciones del colegiado. - Acompañamiento y observación del alumnado del primer y segundo semestre de la licenciatura en educación preescolar en las jornadas de observación y práctica. - Agendas y actas de colegiado y evaluación del mismo en orden.

JUSTIFICACIÓN: Con base a los lineamientos del plan de desarrollo institucional 2009-2013 y la planeación institucional 2009-2010 que sirvieron de base para sustentar el presente proyecto y los criterios y orientaciones de la organización de las actividades académicas sustentadas en el plan de estudios de la licenciatura en educación preescolar 1999 basadas en el perfil de egreso de las estudiante que sin perder de vista la misión y visión institucional hace que el proyecto de los colegiados integrados en un intercolegiado sea viable a las condiciones actuales de los docentes y a las propias necesidades institucionales así como a las propias de una sociedad sustentada en el uso cada vez más frecuente de las tecnologías de la información en beneficio de las actividades de aprendizaje.

| ACCIONES | FECHA DE REALIZACIÓN | RESPONSABLES | RECURSOS | RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planeación del 1er semestre. Elaboración del proyecto del colegiado | 16 al 20 de agosto 2010 | Integrantes del colegiado | Formatos de planeación Plan de Desarrollo Institucional Plan de Estudios y Programas del semestre | Planeación de la Proyecto del colegiado |
| Curso de tutoría | 17 - 18 de agosto 2010 | Sub dirección técnica | Material de apoyo Ponente | Realización del curso taller |
| Curso del uso de la plataforma digital | 20 de agosto 2010 | Profr. Pablo Rolando de León Dávila | Material de apoyo Ponente | Realización del curso taller |
| Elaboración del reglamento de colegiado | 23 – 27 agosto 2010 | Integrantes del colegiado | Reglamento anterior Acuerdos | Reglamento escrito |
| Definición de criterios de evaluación | 23 – 27 Agosto 2010 | Integrantes del colegiado | Acuerdo 261 Planes y Programas de estudio | Criterios de evaluación |
| Semana de inducción | 23 – 27 Agosto 2010 | Integrantes del colegiado | Materiales para bloque 1 , 2, 3 | Planeación y presentaciones |
| Elaboración del diagnóstico de grupo | 30 – 3 Ago. /Sep. 2010 | Integrantes del colegiado | Estrategias de cada docente |  |
| Presentación y vinculación de las asignaturas del semestre | 6- 10 de Septiembre 2010 | Integrantes del colegiado | Encuadre de cada asignatura |  |
| Vinculación con instituciones de educación preescolar | Septiembre a Enero de 2011 Marzo y mayo de 2011 | Docentes del área de acercamiento a la práctica escolar Coordinador de colegiado | Oficios de presentación Formatos de evaluación. Indicadores de observación | Selección de instituciones a visitar |
| Realización de las jornadas de observación y práctica docente. Acompañamiento docente | Septiembre de 2010 Marzo y Mayo de 2011 | Docentes del área de acercamiento a la práctica escolar Coordinador de colegiado | Formatos de acompañamiento y evaluación | Calendarización de visitas |
| Realización de seguimiento de tutorías académicas | Periodo de evaluación institucional Permanente | Docentes tutores | Plataforma ENEP digital | Informe parcial de alumnado detectados con necesidades académicas, psicológicas y de salud |
| Dar seguimiento y evaluar la aplicación de los contenidos de planes y programas de estudio. | Permanente Previo a los exámenes bimestrales | Integrantes del colegiado | Ficha de seguimiento de avance programático | Contrastación de planeaciones y ficha de seguimiento |
| Revisión de reactivos por asignatura de los exámenes bimestrales | Ago. / Sep 1er Oct / Nov 2do Dic. / Ene. 3ro 2010-2011 Marzo, Abril y Junio de 2011 | Integrantes del colegiado | Programas y bibliografías de cada asignatura |  |
| Planeación del segundo semestre. Elaboración del proyecto y reglamento del colegiado | 24 al 28 de Enero de 2011 | Integrantes del colegiado | Formatos de planeación Plan de Desarrollo Institucional Plan de Estudios y Programas del semestre | Planeación de asignaturas. Proyecto de colegiado. Encuadre Reglamento de colegiado. |
| Presentación y vinculación de las asignaturas del semestre | Febrero 2011 | Integrantes del colegiado | Encuadre de cada asignatura. | Resumen de vinculación. |
| Coloquio estudiantil | 3 Febrero 2011 | Subdirección técnica e integrantes de colegiado | Planes y programas de estudio del primer semestre | Planeación del coloquio |
| Profesionalización de la planta docente a través de cursos, talleres, seminarios, conferencias y actualización por maestros asistentes a cursos nacionales e internacionales | Permanente | Coordinación de colegiado Maestros, asesores. subdirección técnica | Recursos económicos |  |
| Socializar y analizar en los colegiados las propuestas innovadoras, así como los resultados de las jornadas de observación y práctica docente. | Septiembre a Enero de 2011 Marzo a Mayo 2011 | Integrantes del colegiado | Registros de observación de las jornadas de observación y práctica docente |  |
| Uso de la plataforma tecnológica en los procesos de planeación, académicos y administrativos. | Permanente Periodos de evaluación. | Integrantes del colegiado | Computadoras Plataforma ENEP | Registros en la plataforma. |
| Establecer lineamientos para fortalecer la investigación educativa en las jornadas de observación y práctica de los estudiantes normalistas | Septiembre / Enero 2010 Marzo / Mayo 2011 | Integrantes del colegiado | Líneas de investigación Formato de indicadores | Planeación docente vinculada con procesos de investigación |
| Conformación del portafolio con las lecturas de cada asignatura, reporte y reactivos | Al finalizar cada semestre Enero de 2011 Junio de 2011 | Docentes de cada asignatura | Planes y programas | Portafolio |
| Reflexión de la práctica docente de los integrantes del colegiado y evaluación del colegiado | Permanente | Integrantes del colegiado |  |  |
| Fortalecimiento académico de los contenidos de la RIEB | Febrero a mayo de 2011 | Integrantes de colegiado | Disco y programa de la Rieb |  |