ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

Ciclo Escolar 2009 – 2010

Segundo semestre

# PROYECTO DE:   Colegiado de primer grado

INDICACIONES: Al  realizar el Proyecto de Departamento o Colegiado debes de considerar el Proyecto Institucional y las Acciones correspondientes a tu área.

| OBJETIVOS: Estructurar un colegiado dinámico que permita establecer acciones en conjunto en base al diálogo y el consenso para llegar a acuerdos que mejoren el desempeño docente paraqué impacten en el perfil de egreso de las estudiantes normalistas. Establecer las bases que permitan el funcionamiento adecuado de las líneas de acción de trabajo colegiado y lleven a cada uno de los integrantes al intercambio de experiencias de trabajo exitosas que permitan superar las debilidades detectadas en la práctica cotidiana y se reflejen en alumnas con una mayor preparación inicial. Integrar una comunidad profesional de aprendizaje en la que impere la cultura de uso didácticos de TICS, la actualización y comunicación para favorecer la adquisición, el dominio de conocimientos, desarrollo de habilidades y competencias del alumnado. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| METAS: Realizar cada una de las acciones del colegiado en tiempo y forma en un 100% Asesorar y observar a las al 100% de las alumnas en las jornadas de observación y práctica. Completar el 100% del avance programático de cada una de las asignaturas que conforman el segundo semestre. Aplicación de los criterios de evaluación y porcentajes consensados en el 100% de docentes integrantes. Aplicación de las rúbricas de evaluación en el 100% de los docentes. |  |  |  |  |
| EQUIPO DE TRABAJO SVG, RVRT. CRA, JLPT, RYSS, SESS, AIC, GRS, AFR, CEH, ATY Salvador Villarreal González, Rosa Velia del Rio Tijerina. Cuahutémoc Ramírez Ayala, José Luis Perales Torres, Roxana Yaneth Sánchez Suárez, Silvia Erika Sagahón Solís, Alejandra Isabel Cárdenas, Arturo Flores Rodríguez, Claudia Elena Hernández, Adán Tovar Yáñez. |  |  |  |  |
| PRODUCTOS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE Culminación del 100% del avance programático de las asignaturas del segundo semestre de acuerdo a lo planeado. Cumplimiento en tiempo y forma de las acciones del colegiado. Acompañamiento y observación de las alumnas del segundo semestre de la licenciatura en Educación Preescolar en las jornadas de observación y práctica. Agendas y actas de colegiado y evaluación del mismo. |  |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN: Con base a los lineamientos del plan de desarrollo institucional 2009-2013 y la planeación institucional 2009-2010 que sirvieron de base para sustentar el presente proyecto y los criterios y orientaciones de la organización de las actividades académicas sustentadas en el plan de estudios de la licenciatura en educación preescolar 1999 basadas en el perfil de egreso de las estudiante que sin perder de vista la misión y visión institucional hace que el proyecto de los colegiados integrados en un intercolegiado sea viable a las condiciones actuales de los docentes y a las propias necesidades institucionales así como a las propias de una sociedad sustentada en el uso cada vez más frecuente de las tecnologías de la información en beneficio de las actividades de aprendizaje. |  |  |  |  |
| ACCIONES | FECHA DE REALIZACIÓN | RESPONSABLES | RECURSOS | RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS |
| Planeación del segundo semestre Elaboración de reglamento colegiado. Elaboración de criterios y porcentajes de evaluación. Revisión de rúbricas de evaluación. | 25 al 29 de Enero de 2010 | Coordinador de colegiado y secretaria. Integrantes del colegiado | Formatos de planeación Plan de desarrollo institucional. Programas y antologías de lasa asignaturas del segundo semestre | Planeación de la mayoría de las asignaturas del semestre. Elaboración parcial del reglamento de colegiado Revisión de antologías Acuerdo general de criterios y porcentajes de evaluación. Presentación de rúbrica de reporte de lectura modificado |
| Elaboración del diagnóstico individual de cada docente | 3 al 5 de febrero de 2010 | Cada docente del colegiado. |  | Presentación del reporte escrito. Según el formato |
| Realización y seguimiento de tutorías académicas por los miembros del colegiado. |  | Permanente Periodos de evaluación institucional. |  | Informe parcial de alumnas con necesidades de asesorías académicas, psicológicas, y de salud, realizado por cada tutor. |
| Establecer un proceso de vinculación eficiente con las instituciones de educación preescolar que permita una formación profesional con el alumnado | Febrero, marzo y mayo de 2010 | Coordinador de colegiado y maestros del área de acercamiento a la práctica docente | Oficios de presentación Carta de programación de visitas Formatos de evaluación | Selección de institución a visitar. Indicadores de observación |
| Realización de las jornadas de observación y práctica docente y acompañamiento docente | Febrero, marzo y mayo de 2010 | Coordinador de colegiado y maestros del área de acercamiento a la práctica docente | Formatos de acompañamiento |  |
| Recopilación de insumos para la publicación de la revista de la ENEP | Permanente | Integrantes de colegiado | Escritos, ensayos Abstrat Resúmenes etc. |  |
| Dar seguimiento y evaluar la aplicación de los contenidos de planes y programas durante la evaluación del acompañamiento durante la práctica docente, la autoevaluación docente | Permanente | Integrantes de colegiado | Ficha de seguimiento de avance programático Ficha de evaluación de alumnos | Indicadores de observación instrumentos de entrevista. |
| Elaborar reactivos por asignatura durante las sesiones de trabajo colegiado para la realización de 8 evaluaciones semestrales y extraordinarias de cada una de ellas. | Permanente | Integrantes del colegiado | Programas de las asignaturas Antologías Documentos afines |  |
| Actualizar a los docentes en el uso de las tecnologías de información que permita fortalecer la formación de los estudiantes | Marzo de 2010 | Coordinador de colegiado | Uso de la plataforma y del uso de foros en línea y objetos de aprendizaje |  |
| Profesionalización de la planta docente a través de cursos, talleres, seminarios, conferencias y actualización por maestros asistentes a cursos nacionales. | Permanente | Coordinador de colegiado. Maestros asesores. Subdirección técnica | Pizarrón digital Hojas |  |
| Socializar y analizar en los colegiados las propuestas innovadoras, así como los resultados de las jornadas de observación y práctica docente | Marzo y Mayo de 2010 | Coordinador de colegiado y integrantes de las asignaturas de acercamiento a la práctica docente | Resultados de las jornadas de observación y práctica docente Instrumentos de evaluación |  |
| Uso de la plataforma tecnológica en los procesos de planeación, académicos y administrativos | Permanente | Docentes de colegiado | Computadora Internet Plataforma ENEP | Uso parcial de los docentes del medio tecnológico. |
| Establecer lineamientos para fortalecer la investigación educativa en las jornadas de observación y práctica docente de los estudiantes normalistas | Marzo y mayo de 2010 | Docentes de colegiado | Líneas de investigación formato de indicadores | Planeación docente vinculada con procesos de investigación |