ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

**CICLO ESCOLAR 2010-2011**

**PROYECTO DE COLEGIADO DE TERCER AÑO**

|  |
| --- |
| OBJETIVOS  Integrar una comunidad profesional de aprendizaje, que colabore con profesionalismo y ética en la búsqueda de la mejora en los aprendizajes de los alumnos con el fin de construir un perfil de egreso deseado.  Mejorar la práctica docente a través del uso didáctico de las TIC´s y fomentar la alfabetización digital en la comunidad de aprendizaje  Propiciar la actualización y la profesionalización permanente de los docentes que incida en la adquisición, el dominio de conocimientos y el desarrollo de habilidades y competencias del alumnado |
| METAS  100% de los alumnos observados en sus jornadas de observación y práctica  100% de asistencia y permanencia por parte de los profesores a los colegiados  100% de los docentes utilice la plataforma con fines didácticos no solo administrativos (a través de foros, conferencias, tareas, etc.)  100% de los integrantes del colegiado actualizados en las temáticas a fines  100% contenidos abordados por asignatura |
| EQUIPO DE TRABAJO  YAHF, SESS, OGPH, MRHD, ALAG, MEJH, RMRE, CHCF, CAVV, LCHV, ABV, SVG, NRE, DLRF, DIPM, EMM, JAPH, AMRV, RVRT, ICAR, DDG, MCBZ,RGE, |
| PRODUCTOS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE.  Instrumento para evaluar las jornadas de observación y práctica docente de los alumnos  Análisis de las jornadas de observación y práctica docente  Autoevaluación del trabajo colegiado  Insumos para la evaluación institucional con las características requeridas  Reestructuración de rúbricas para evaluación |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES | FECHA DE REALIZACIÓN | RESPONSABLES | RECURSOS | RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS |
| Elaboración del proyecto de colegiado | 16 – 20 agosto 2010 | Cuerpo colegiado de tercer año | Computadora  Formato | Proyecto elaborado con acciones y fechas |
| Integración del directorio de colegiado | 16 de Agosto | Cuerpo colegiado de tercer año | Hojas de máquina | Registro elaborado por integrantes de colegiado |
| Reglamento de colegiado | 16 de Agosto | Cuerpo colegiado de tercer año | Formato | Registro en forma manual y digital |
| Organización de curso de inducción | 17 de Agosto | Cuerpo colegiado de tercer año | Computadora Cañón | Presentaciones en power point  Videos  Ejercicios para reforzar el curso. |
| Planeación de asignaturas | 17-20 de Agosto | Cuerpo colegiado de tercer año | -Programas de las asignaturas de quinto semestre.  -Formato de planeación  Calendario de actividades del ciclo 2010-2011 | Planeación  Encuadre |
| Criterios de evaluación | 16 de Agosto | Cuerpo colegiado de tercer año | Formato | Registro en forma manual y digital |
| Modificar o sugerir otros elementos para las rubricas de evaluación | 16 de Agosto- 29 de Octubre | Cuerpo colegiado de tercer año | Computadora Cañón | Los cambios o sugerencias en las rubricas en el caso particular del ensayo ensayo en la ortografía que no estaba contemplada  anteriormente |
| Socializar los encuadres de las diferentes asignaturas que pertenecen al quinto semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar | 1 de Septiembre-20 de Octubre | Cuerpo colegiado de tercer año | Computadora Cañón | Presentaciones en power point |
| Presentar y analizar la reformas que se hicieron a nivel básico(RIEV), a los docentes del colegiado | Septiembre-Noviembre del 2010 | Cuerpo colegiado de tercer año | Computadora Cañón  Material impreso |  |
| Organización de jornadas de observación y práctica   * Elaboración de la carta a la educadora o tríptico informativos sobre la práctica docente. * Ubicación de alumnos en jardines de niños * Elaboración de indicadores * Revisión de instrumento de evaluación para la práctica * Ubicación de profesores para supervisión de alumnos en jardines de niños * Supervisión por parte de los docentes durante las jornadas de práctica | Septiembre y Noviembre del 2010 | Docentes de Observación y práctica docente | -Programas de las asignaturas de tercer grado.  -cañón y computadora  Lista de jardines y de las alumnas | -Registro en forma digital  -Carta de la educadora  Concentrado de jardines de niño  -Formato de alumnas y jardines de  Práctica  -Fichas de evaluación docente |
| Diseñar y aplicar actividades para la práctica docente sobre Ciencia y Tecnología | 4-8 de Octubre | Docentes de Taller de Diseño de Actividades I , Conocimiento del Medio y Observación y Práctica Docente III | Cañón, computadora  Presentación Coecyt |  |
| Participación en la semana de Ciencia y Tecnología, exponiendo materiales de la práctica. | 18-22 de Octubre | Alumnas de tercer grado | Cañón y computadora | Tres cuentos  Adivinanzas y canciones |
| Evaluación de las jornadas de observación y práctica   * Total de jardines de niños visitados * Total de alumnos observados en práctica * Total de alumnos no observados * Identificación de principales avances y problemáticas | 11-15 de Octubre  13-17 Diciembre | Cuerpo colegiado de tercer año | -Cañón y computadora  Agenda | -Fichas de evaluación docente  -Formato de evaluación de las jornadas de Observación y Práctica por secciones  -Análisis por escrito de la práctica  -Acuerdos tomados por el colegiado para la siguiente semana de observación y práctica. |
| -Reunión mensual de los docentes que integran el colegiado de tercero , para reunirse por secciones | 27 de Octubre  24 Noviembre  8 de Diciembre  12 de Enero | Cuerpo colegiado |  | -Registro de situaciones problemáticas que presentan las alumnas. |
| Asistencia a procesos de actualización y profesionalización | Septiembre- 8 de Julio del 2010 | Cuerpo colegiado de tercer año | Presentaciones power point | Record de asistencia a cursos, congresos, etc |
| Socialización de los elementos de actualización y profesionalización  (importante rescatar estos dos puntos Modalidades de trabajo, Estrategias básicas de aprendizaje) | Septiembre- 8 de Julio del 2010 | Profesores que asistan a congresos, diplomados, etc | Presentaciones en power point  Cañón , computadora | Análisis de las exposiciones por escrito y el impacto que estas pueden tener en el alumnado  Presentaciones power point |
| Elaboración de reactivos bimestrales (30)y para exámenes estraordinarios (90), por asignatura durante las sesiones de colegiado | 30 de Agosto al 30 de Junio | Cuerpo colegiado de tercer año | Antología de las diferentes asignaturas  Computadora | Reactivos |
|  | 23 de Agosto al 8 de Julio | Cuerpo colegiado de tercer año |  | Registro |
| Trabajo colegiado por asignatura | 16 de Agosto al 8 de Julio | Cuerpo colegiado de tercer año | Computadora y el cañón |  |
| Seguimiento y evaluación de las acciones planeadas en el proyecto de colegiado | 30 de Junio | Cuerpo colegiado de tercer año | Hojas de evaluación | Comentarios de los docentes |
| Seguimiento y evaluación del uso de las TIC´s por asignatura | 23 de Agosto al 8 de Julio | Cuerpo colegiado de tercer año | Plataforma de la ENEP | Evidencias impresas del trabajo realizado en la plataforma(tareas, objetos de aprendizaje, exámenes y foros en línea). |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |