ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR

CICLO ESCOLAR  2020-2021

PROYECTO DE AREA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Propósito. Planear acciones del Sistema de Gestión de Calidad que permitan llevar a cabo la consolidación de los objetivos institucionales mediante acciones, y metas establecidas para lograr resultados en base a las metas institucionales fijadas.

OBJETIVOS - Acreditar la revisión del SGC de la escuela en la versión de la norma ISO9001:2015, estableciendo procesos que garanticen un análisis de todos los procesos institucionales así como una cultura de identificación de riesgos, que garanticen el logro de los objetivos institucionales en un marco de mejora continua y eficacia. - Realizar auditorías internas para identificar hallazgos en las diferentes áreas de la institución y asegurar que se implemente y se mantenga eficazmente el SGC - Actualizar en el sistema los documentos y formatos recibidos por parte de CEGENAD - Documentar y dar seguimiento a las acciones correctivas y de mejora de las diferentes áreas

METAS - 15 procesos validados en la norma ISO9001:2015 incluyendo la identificación de sus riesgos y acciones para minimizarlos. - Acudir a 8 reuniones con la alta dirección para dar seguimiento a las acciones del SGC así como establecimiento de compromisos a corto plazo para garantizar la mejora continua en todos los procesos. - Una auditoria completa del sistema y una auditoria de seguimiento - Realizar la actualización de documentos en los 15 procesos - Dar seguimiento al 100% de las acciones correctivas y de mejora

EQUIPO DE TRABAJO: Roxana Janet Sánchez Suárez y Rocío Blanco Gómez

PRODUCTOS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE: - 8 reuniones de la alta dirección realizadas y con compromisos establecidos para mejorar los procesos. - Plan de auditoria - Listas de verificación - Informes de auditoria - Evaluación de los auditores - Acciones correctivas generadas de la auditoria - Documentos codificados en el software del sistema de calidad - Acciones de mejora cerradas y en proceso

JUSTIFICACIÓN: El área del Sistema de Gestión de Calidad es parte esencial para el logro de los objetivos tanto académicos como administrativos de la institución ya que garantiza la eficacia en el desarrollo de sus procesos así como la identificación de áreas de riesgo que puedan impedir el desarrollo del proceso educativo así como el perfil de egreso de los estudiantes.

INDICADORES DE DESEMPEÑO A LOGRAR POR EL AREA

| ÁREA RESPONSABLE DEL INDICADOR | Proceso | Indicador de desempeño | Operación Aritmética | % de meta deseable | Meta 2020-2021 | Fecha de Cumplimiento de la Meta | Frecuencia de Medición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COORDINACION DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD | Auditorias | EFICACIA 32 | Auditorías realizadas | 1 | 50% | ANUAL | Semestral |
|  |  |  | Total de auditorías planeadas | 2 |  |  |  |
|  | Acciones Correctivas y de Mejora Auditorias Certificación procesos institucionales | EFICACIA 32 EFICACIA 33 | Acciones Cerradas | 5 | 90% | ANUAL | Semestral |
|  |  |  | Total de acciones | 6 |  |  |  |
|  |  |  | Total de procesos de la ENEP | 15 | 100% |  |  |
|  |  |  | procesos auditados de la ENEP | proceso |  |  |  |

| ACCIONES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECÍFICAS | FECHA DE REALIZACIÓN | RESPONSABLES | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 procesos validados en la norma ISO9001:2015 incluyendo la identificación de sus riesgos y acciones para minimizarlos. | -Actualizar en el sistema los documentos con nueva versión - Difundir en comité de planeación los cambios | Durante el ciclo escolar | Rocio Blanco | Documentos Software de Calidad |
| Auditorías internas | -Realizar el plan de auditoria -Realizar reunión de auditores internos y elaboración de listas de verificación -Dar seguimiento al plan de auditoria -Recabar listas de verificación y evaluación de los auditores de las auditorías realizadas -Realizar el informe de auditoria -Dar a conocer los resultados de la auditoria en la reunión de planeación -Realizar la evaluación de los auditores -levantar acciones correctivas de los hallazgos encontrados | Durante el ciclo escolar | Rocio Blanco Auditores Internos Control de documentos | Plan de auditoria Informe de auditoria Listas de verificación Evaluación de auditores Acciones correctivas |
| Realizar actualización de documentos en los 15 procesos CGENAD | -Identificar con cada área los documentos por recodificar y/o eliminar -Recodificar documentos darlos de alta y/o eliminar en el software de Calidad | Todo el ciclo escolar | Control de documentos y áreas de la institución | Software de Calidad |
| Acciones Correctivas y de mejora | Identificar acción correctiva o de mejora Realizar análisis de causa raíz Establecer plan de acción y fecha de cierre. | Todo el ciclo escolar | Control de Documentos Áreas de la institución | Acciones Correctivas y de mejora |