ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR DEL ESTADO DE COAHUILA

CICLO ESCOLAR 2022-2023

PROYECTO DE CONTROL ESCOLAR

Propósito: Planear y ejecutar acciones de acuerdo con el área de Control Escolar que permitan llevar a cabo la planeación estratégica mediante la implementación de acciones y gestiones que ayuden al cumplimiento oportuno de las metas establecidas para alcanzar óptimos resultados en los servicios que se ofrecen a la comunidad educativa ENEP.

OBJETIVOS - Planear, coordinar, dirigir y evaluar los procesos de control escolar de la Escuela Normal mediante las Normas específicas relativas a la Selección, Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Regularización, Certificación y Elaboración de títulos del Plan de Estudios 2018 para mejorar la calidad y competitividad de los servicios educativos que ofrece la ENEP, alcanzando las metas establecidas en la Planeación estratégica. - Mejorar la capacidad de la gestión escolar de los alumnos en la normatividad vigente mediante la planeación estratégica para orientar sus funciones a través de la certificación de procesos hacia la mejora continua y transparente. - Mantener la certificación de los procesos internos mediante las Normas Específicas de Control Escolar para el fortalecimiento de la formación docente de la ENEP. - Apoyar al logro de metas inherentes a la visón y misión de la ENEP, colaborando con el Comité de Planeación para brindar una atención de calidad a quienes requieran realizar un trámite en el área de Control Escolar.

METAS - 98% de atención de calidad a los alumnos conforme a los 8 procesos que conforman el trabajo elaborado en el área de control escolar. - 95% de logro de los objetivos del proyecto de control escolar. - 95% de mantener la certificación de los procesos de control escolar. - 100% informar de las Normas de Control Escolar 2018 a docentes y alumnos

EQUIPO DE TRABAJO: Cuauhtémoc Ramírez Ayala, Elvia Aidé Fernández Gómez, Karina Alejandra Arzola Sánchez, Juanita Inés Guevara González y Briseida Yaneth Alemán Álvarez

PRODUCTOS AL TÉRMINO DEL SEMESTRE: Productos de los 8 procesos de control escolar certificados en la norma ISO9001:2015 se mencionan algunos para su verificación: - Documentos normativos que regulan el funcionamiento de los procedimientos de Control Escolar - Constancias de estudios para alumnos - Formatos para exámenes extraordinarios - Documentos de inscripción y reinscripción de alumnos de 1,2,3 y 4 grado - Presentación power point de las normas de Control Escolar relativas a la selección, admisión, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación - Actas de exámenes profesionales - Certificados - Listas de 1 a 4 grado - Calificaciones y kárdex de alumnos - Elaboración de diversas constancias - Asignación de matrículas de 1 grado - Todos los trámites, documentos y evidencias generados en control escolar cumplen con los lineamientos de calidad y establecidos en la normatividad vigente, así como el resguardo de los mismos. - Aplicar los formatos vigentes con el fin de organizar adecuada y oportunamente la documentación en las carpetas que se requiere para su resguardo. - Elaboración de documentación oficial, llenado de formatos a SE, resultados de los 8 procesos de control escolar. Reporte al alumnado de sus acreditaciones y procesos administrativos, etc.

JUSTIFICACIÓN: La finalidad del proyecto de Control Escolar es dar seguimiento a las disposiciones establecidas por la normatividad, para garantizar la calidad y la eficiencia del área; así como el consolidar los criterios de igualdad, equidad y género, la atención a los alumnos en cada uno de los procedimientos del área de control escolar. Ahora en tiempos de pandemia COVID 19, estaremos trabajando de manera hibrida en nuestros procesos administrativos, teniendo los cuidados con el personal de la ENEP y alumnado, además, es importante organizar los expedientes de manera física, llevar el registro de las calificaciones, establecer el calendario de exámenes, registrar las inscripciones de las materias semestralmente, emitir constancias de los alumnos acorde a la LEP (Plan de Estudios 2018), además de cotejar toda la información capturada y generada por el área; así como el trámite de certificados y titulación de las generaciones que están egresando.

INDICADORES DE DESEMPEÑO A LOGRAR POR EL AREA

| PROCESO | INDICADOR | OPERACIÓN ARITMÉTICA | META | PERIODO DE CUMPLIMIENTO | FRECUENCIA DE MEDICION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficialía mayor | Eficiencia terminal por generación | Total de alumnos titulados por generación | X 100 100% | 2022-2023 | Anual |
|  |  | Total de alumnos titulados por generación de la ENEP |  |  |  |
| Oficialía mayor | Reprobación por asignaturas | Total de alumnos reprobados por asignatura | X 100 5 % | 2022-2023 | Anual |
|  |  | Total de alumnos de la ENEP |  |  |  |
| Oficialía mayor | Reprobación semestral | Total de alumnos reprobados en las asignaturas por semestre | X100 5% | 2022-2023 | Anual |
|  |  | Total de alumnos de la ENEP |  |  |  |
| Oficialía mayor | Reprobación por generación | Total de alumnos no titulados por generación | X100% 1% | 2022-2023 | Anual |
|  |  | Total de alumnos por generación de la ENEP |  |  |  |
| Oficialía mayor | Eficiencia terminal por generación | Total de alumnos titulados por generación | X 100 100% | 2022-2023 | Anual |
|  |  | Total de alumnos por generación de la ENEP |  |  |  |
| Oficialía mayor | Eficiencia académica por asignatura | Total de alumnos aprobados por asignatura | X 100 95% | 2022-2023 | Anual |
|  |  | Total de alumnos aprobados de la ENEP |  |  |  |
| Oficialía mayor | Eficiencia académica Semestral | Total de alumnos aprobados por semestre en las asignaturas | X100 95% | 2022-2023 | Anual |
|  |  | Total de docentes de la ENEP |  |  |  |
| Administrativo | Oficialía mayor | Procesos de inscripción | X 100 95% | 2022-2023 | Anual |
|  |  | Total de alumnos inscritos |  |  |  |
| Administrativo | Oficialía mayor | Procesos de reinscripción | X 100 98% | 2022-2023 | Anual |
|  |  | Total de alumnos reinscritos |  |  |  |

| ACCIONES GENERALES | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | FECHA DE REALIZACIÓN | RESPONSABLES | RECURSOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos normativos que regulan el funcionamiento de los procedimientos de control escolar De manera presencial con las medidas sanitarias | - Revisar la carpeta de documentos normativos y formatos emitidos por el área de Control Escolar de la CGENAD - Actualizar los documentos normativos que regulan los procedimientos de acuerdo a cambios por la CGENAD ( versión 22-23) | 21 de sept. de 2022 Del 23 al 26 de agosto de 2022 | Subdirección administrativa Oficial mayor y Juana Inés Guevara | Carpeta con documentos normativos impresos de documentos actualizados en versión |
| Constancias para alumnos y ex alumnos de la ENEP –virtual- | - Informar a los estudiantes por medio de la plataforma Escuela en Red, la forma de realizar los trámites para solicitar constancias de estudios y tramites que competen al área de control escolar - Elaboración de constancias para alumnos y ex alumnos. | Durante todo el año escolar 2022-2023 | Personal de control escolar | Datos de alumnos, internet , escuela en red, computadora e impresora |
| Exámenes extraordinarios de 1°,2° Y 3° oportunidad para alumnos de primero segundo y tercer grado. – presencial- | - Impresión de portadas, informe de calificación, ficha de autorización para regularización de asignaturas, datos de alumnos y exámenes de alumnos irregulares a prefectura para su aplicación. - Dar resultados a alumnos | 15 de agosto al 19 de sept. de 2022 | Oficial mayor Personal de control escolar | Formatos para exámenes irregulares, impresora y copiadora Exámenes revisados |
| Inscripción presencial para 1° reinscripción de alumnos de 2°, 3° y 4° virtual. | - Preparación e impresión de documentos para la inscripción, comprobante de recepción de documentos a los alumnos, contratos de la ENEP, carta compromiso, registro de inscripción. - Elaborar grupos de Whatsapp con alumnos de primero para informar la dinámica de la inscripción de manera virtual. - Por apellidos citarlos en tres días de manera que acudan en dos horarios de 12 a 15 estudiantes de 1° con las medidas de seguridad ante la contingencia COVID 19 para la recepción de documentos para inscripción. - mediante el correo electrónico las alumnas de 2°, 3° y 4° enviarán los documentos solicitados para la reinscripción en línea. Y evitar la asistencia a la ENEP por la contingencia COVID 19 | 15 de agosto al 19 de sept. de 2022 | Personal de control escolar Oficial mayor Personal de control escolar | Documentos de inscripción y reinscripción, Impresora, Copiadora, Computadoras, Centro de cómputo Formato CGENAD-F-SADMVA-07 Aulas debidamente sanitizadas para recibir al personal administrativo y alumnos con sus documentos de inscripción, aula de cómputo. |
| Difusión de Normas de control escolar relativas a la selección, admisión, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación de las Licenciaturas para la formación de docentes de Educación Básica en la modalidad escolarizada Plan 2018 Presencial 1° y docentes Virtual a alumnos de 2°,3° y 4° en TEAMS | Dar a conocer a docentes y alumnos Normas de control escolar relativas a la selección, admisión, reinscripción, acreditación, regularización, certificación y titulación de las Licenciaturas para la formación de docentes de Educación Básica en la modalidad escolarizada Plan 2018 Publicar las Normas de Control Escolar en avisos de Escuela en Red Dar a conocer a los docentes en los colegiados de manera presencial las normas de Control Escolar y la entrega de los registros de asistencia y evaluación. A 1° en la semana de inducción dar a conocer las normas de control escolar 2°, 3° y 4° por medio de TEAMS | 23 al 26 de sept. de 2022 | Oficial mayor | Teams Intrnet Auditorio Computadora Presentación P.P Normatividad |
| Entrega de actas de examen profesional y certificados de ex alumnos generación 2018-2022 a CGENAD Presencial | Impresión de actas de examen profesional acorde a número asignado Revisión de actas de examen profesional, datos de alumnos ortografía pegado de fotos y sello. Revisión de certificados entregados por la CGENAD Sellado de certificados | Septiembre de 2022 | Karina Arzola Oficial mayor sellado | Computadora, impresora y sello Papel especial para actas de examen profesional |
| Base de datos de ex alumnos generación para aniversario Virtual | Elaboración de base de datos | agosto de 2022 | Oficial mayor sellado | Datos de ex alumnos, computadora e impresora |
| Estadística 2022-2023 de alumnos | Elaboración de estadística de acuerdo a inscripción Impresión y envío de email a dirección y CGENAD | Sept. de 2022 | Oficial mayor y personal de control escolar | Datos de inscripción de alumnos |
| Seguro facultativo de alumnos de nuevo ingreso y reingreso | Elaboración de relación para enviar el seguro facultativo al IMSS | septiembre del 2022 | Personal de control escolar en colaboración con el área de becas | Datos de alumnos, computadora e impresora |
| Correo institucional de alumnos de nuevo ingreso | Elaboración de relación para gestionar el correo institucional | septiembre del 2022 | Juana Inés Guevara | Datos de alumnos, computadora e impresora |
| Evaluación del aprovechamiento académico de los alumnos | Elaboración de índice de aprovechamiento por licenciatura, índice de aprobación por asignatura, por grupo y licenciatura. Elaboración de gráficas correspondientes | septiembre del 2022 | Personal de control escolar Oficial mayor | Datos de resultados de exámenes y evaluaciones de alumnos |
| Listas de grupos de 1° a 4° | Realización de listas de grupos de 1° a 4° | Del 27 al 30 de sept. de 2022 | Personal de control escolar y oficial mayor | Datos de inscripción de alumnos, promedio de bachillerato y CENEVAL y dirección de la ENEP |
| Llenado de formato Carta de Exposición de motivos para la elección de la modalidad de Titulación | Entrega de formato a Subdirección Académica para el llenado oportuno por parte de las estudiantes de 7º semestre | Del 3 al 7 de Septiembre de 2022 | Oficial Mayor | Formato Carta de Exposición de Motivos para la elección de la modalidad de titulación. CGENAD-FSAMDVA-36 |
| Calificaciones de alumnos y kárdex | Captura, impresión y firma de calificaciones y kárdex de alumnos | Durante todo el ciclo escolar 2022-2023 | Oficial mayor | Calificaciones kárdex |
| Índice de aprobación semestral Virtual | Elaboración de gráficas por grado y semestre | Del 10 al 14 de septiembre del 2022 | Personal de control escolar | Datos de aprobación de alumnos |
| Índice de deserción semestral Virtual | Elaboración de análisis y gráficas por grado y semestre | Del 10 al 14 de septiembre del 2022 | Personal de control escolar | Datos de deserción de alumnos |
| Índice de alumnos titulados y gráficas | Elaboración de la relación de estudiantes titulados, Elaboración de gráficas | Del 10 al 14 de septiembre del 2022 | Personal de control escolar Karina Alejandra Arzola Sánchez | Datos de alumnos titulados generación 2018-2022 computadora e impresora |
| Registros de escolaridad por semestres pares ciclo escolar 2022-2023 | Elaboración de registros de evaluación por semestre consignación de fecha de registros de escolaridad y kárdex a revisión por la CGENAD | Del 10 al 14 de septiembre del 2022 | Personal de control escolar Oficial mayor | Datos de evaluaciones de alumnos del sistema, computadora e impresora |
| Bajas temporales y definitivas ciclo escolar 2022-2023 Virtual | Realización de documentos de bajas definitivas y temporales de alumnos, reporte a CGENAD | Del 20 al 24 de agosto del 2022 | Personal de control escolar | Datos de alumnos de baja computadora e impresora |
| Certificaciones parciales y actas de exámenes profesionales | Producción de certificados parciales de alumnos de baja definitiva | Del 23 de agosto al 31de enero del 2023 | Elvia Fernández Gómez | Kárdex de alumnos, computadora e impresora |
| Elaboración de constancias de asignación a Jardines de niños de 7° semestre Virtual | Constancias de asignación de J de N a 7° semestre para becas | Del 3 al 7 de septiembre de 2022 | Juana Inés Guevara | Datos de alumnas, tutoras y jardines de niños |
| Constancias a docentes de jurados y carga académica Virtual | Elaboración Constancias a docentes de jurados y carga académica | Del 10 al 14 de agosto del 2022 | Personal de control escolar | Datos de docentes y alumnas |
| Evaluaciones de alumnos en el sistema de normales semestres pares 2022-2023 Virtual | Captura de evaluaciones de alumnos semestres pares | Del 6 al 10 de septiembre del 2022 | Personal de control escolar | Datos de evaluaciones de alumnos, computadora e impresión |
| Bases de datos de alumnos para departamento de becas. Virtual | Datos de alumnos de 1°,2° 3° 4° grado | Del 6 al 29 de septiembre del 2022 | Personal de control escolar | Datos de alumnas |
| Evaluaciones de docentes al sistema. Virtual | Registro de evaluaciones de alumnos por docentes en el sistema escuela en red. Apertura de sistema a docentes. Entrega de evaluaciones físicamente a control escolar, | De octubre del 2022 a enero del 2023 | Oficial mayor | Evaluaciones de docentes a los alumnos, sistema en red, computadora e impresora |
| Encuestas de satisfacción del usuario del sistema de calidad de procesos de inscripción presencial, reinscripción por llamada telefónica, regularización presencial | Aplicación de encuestas a alumnos de los procesos de inscripción, regularización, y acreditación Análisis de las encuestas, gráficas y envió a CGENAD | Del 3 al 7 de septiembre del 2022 | Oficial mayor | Resultados de encuestas de alumnos de los diferentes procesos computadora e impresora |
| Asignación de matrículas a 1° Virtual | Asignación de matriculas por CGENAD a alumnas de 1° | Septiembre del 2022 | CGENAD Oficial mayor | Números de matricula a primer grado |
| Auditoria del sistema de gestión de calidad Por definirse la forma de auditoria | Preparación de procesos de control escolar Revisión de documentos entregados y recibidos Impresión de documentos faltantes Archivo de documentos físico y en computadora | 30 de agosto al 1 de sept. 2022 | Personal de control escolar y oficial mayor | Documentos para auditoria de procesos de certificación de calidad |
| Calendarización de semana de regularización virtual. | Preparación de la relación de alumnos irregulares de los cursos de primero a cuarto grado. Calendario de exámenes de regularización Elaboración de actas de exámenes de regularización Llenado del formato de la programación de la tapa de regularización Informe a los estudiantes de sus resultados de sus exámenes | 23 al 27 de enero de 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Calendario de exámenes de regularización Actas de examen de regularización Programación de la tapa de regularización |
| Etapa del proceso de Acreditación virtual por Escuela en Red | Impresión de boleta de calificaciones Entrega de boleta de calificaciones a alumnos | 23 al 27 de enero de 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Boleta de calificaciones |
| Etapa del proceso de Reinscripción, virtual por correo electrónico. | Impresión de las solicitudes de reinscripción Impresión del formato de Comprobante de recepción de documentos a los alumnos de reinscripción Revisión de la documentación de las estudiantes regulares e irregulares Dar de alta al sistema Escuela en Red a las alumnas reinscritas | 23 al 27 de enero de 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Solicitudes de reinscripción Impresión del formato de Comprobante de recepción de documentos a los alumnos de reinscripción |
| Elaboración de Kardex Virtual | Captura de evaluaciones, Elaboración de kardex y registros de escolaridad | 24 al 28 de enero de 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Kardex Registros de escolaridad |
| Gestión de elaboración de Carteras de evaluación Virtual | Elaboración y revisión de carteras de evaluación y codificación en el sistema de Gestión de Calidad de: - Plan de estudios 2018 - Inglés y - Tutorías | 24 al 28 de enero de 2023 | Oficial Mayor, Subdirección Administrativa, Académica, Sistema de Gestión de Calidad y Multimedia | Carteras de evaluación de. - Plan de estudios 2018 - Grupos y talleres - Inglés y - Tutorías |
| Entrega de carteras presencial | Entrega de carteras a docentes de 1 a 4 grado de: - Plan de estudios 2018 - Inglés y - Tutorías | 4 de febrero 2023 | Colegiados de 1 a 4 grado Oficial Mayor | Carteras de evaluación de. - Plan de estudios 2018 - Grupos y talleres - Inglés y - Tutorías |
| Inicio de semestre par de la licenciatura con modalidad escolarizada. Ciclo Escolar 2021-2022 | Inicio de semestre par de la licenciatura modalidad escolaridad. Ciclo Escolar 2021-2022 | 4 de febrero 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Listas de asistencias |
| Registros de Escolaridad de la licenciatura modalidad escolarizada | Formato de registro de los registros de escolaridad etapas: Acreditación, regularización y reinscripción | febrero 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Formato de registro de los registros de escolaridad |
| Registro de aspirantes en la página de la Secretaría de Educación para obtener ficha para examen de selección 2022 Por definir la organización por Pandemia | Verificar la convocatoria de registro de aspirantes en la página de la Secretaria de educación para obtener ficha para examen de selección 2022 | 11 de febrero 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Convocatoria |
| Evidencias de la difusión de las Normas de Control Escolar viartual | Entrega de las evidencias de la difusión de las Normas de Control Escolar | 15 de febrero 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Evidencias de difusión de las normas de Control Escolar |
| Auditoria interna por definirse la dinámica. | Auditoria interna | 14 – 18 de febrero 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Formatos de Control Escolar |
| Encuestas de satisfacción del usuario del Sistema de Gestión de Calidad de procesos de: Acreditación, Regularización y Reinscripción. De manera virtual | Entrega de encuestas de satisfacción del usuario del Sistema de Gestión de Calidad de procesos de: Acreditación, Regularización y Reinscripción. | febrero 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Encuestas de satisfacción |
| Documentos correspondientes a los Registros de Escolaridad Virtual | Revisión de documentos correspondientes a los Registros de Escolaridad | 21 al 25 de Febrero 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Documentos correspondientes a los Registros de Escolaridad |
| Revisión de Documentos de correspondientes a los Registros de Escolaridad, Etapa de Acreditación y Regularización de manera presencial | Documentos de correspondientes a los Registros de Escolaridad, Etapa de Acreditación y Regularización de los semestres agosto –enero | 25 de Febrero 2022 | Personal de control escolar y oficial mayor | Documentos de correspondientes a los Registros de Escolaridad, Etapa de Acreditación y Regularización |
| Revisión de escolaridad de inscripción de manera presencial | Revisión de escolaridad de inscripción Febrero –Julio del periodo escolar 2022-2023 y documentos complementarios (certificados, constancias de autenticidad, kárdex y relación de exámenes de regularización) | 21 de febrero 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Documentos de escolaridad de inscripción: certificados, constancias de autenticidad, kárdex y relación de exámenes de regularización |
| Visita de aspirantes a ingresar a las ENEP para registrarse en CENEVAL y verificar papelería | Preparar las señalizaciones para recibir a aspirantes de la ENEP | 19 al 23 de abril 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Señalizaciones |
| Examen de Selección 2023 | Examen de Selección (Proceso de Selección 2023) | 24 de mayo 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Aulas Material de oficina |
| Encuestas de satisfacción del usuario del Sistema de Gestión de Calidad de procesos de: Selección presencial | Entrega de encuestas de satisfacción del usuario del Sistema de Gestión de Calidad de procesos de: Selección | 30 mayo 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Encuestas de satisfacción |
| Resultados del examen de Selección 2023 en la pág. WEB de la SE. Virtual | Publicación de resultados del examen de Selección 2023 en la pág. WEB de la SE. | julio 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Resultados del Examen de Selección |
| Bases de datos para la elaboración de certificados virtual | Revisión de bases de datos para la elaboración de certificados | julio 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Bases de datos |
| Revisado y confrontado de Actas de Examen Profesional presencial | Revisado y confrontado de Actas de Examen Profesional | de julio 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Bases de datos |
| Revisión y cotejo de Actas de Examen Profesional presencial | Revisión y cotejo de Actas de Examen Profesional | Agosto 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Bases de datos |
| Revisión de bases de datos para la elaboración de Títulos presencial | Revisión de bases de datos para la elaboración de Títulos | Agosto 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Bases de datos |
| Periodo de Exámenes Profesionales presenciales. | Elaboración de actas de Exámenes Profesionales | Agosto 2023 | Personal de control escolar y oficial mayor | Actas de Exámenes Profesionales |